## Ark1
TASK NAME | START DATE | END DATE | DURATION (WORK DAYS) | PERCENT COMPLETE | WEEK 47 |  |  |  |  | WEEK 48 |  |  |  |  | WEEK 49 |  |  |  |  | WEEK 50 |  |  |  |  | WEEK 5
[5 empty] | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F | M | T | W | Th | F
ITO
SWOT Analyse 1. version | 20/11-2018 | 22/11-2018 | 2 | 100% | bar: WEEK 47 T; WEEK 47 Th
SWOT Analyse 2. version | 23/11-2018 | 27/11-2018 | 3 | 0% | bar: WEEK 47 F to WEEK 48 T
Risiko Analyse 1. version | 20/11-2018 | 22/11-2018 | 2 | 100% | bar: WEEK 47 T; WEEK 47 Th
Risiko Analyse 2. version | 23/11-2018 | 27/11-2018 | 3 | 0% | bar: WEEK 47 F to WEEK 48 T
Interessant Analyse 1. version | 20/11-2018 | 20/11-2018 | 2 | 100% | bar: WEEK 47 T; WEEK 47 Th
Interessant Analyse 2. version | 23/11-2018 | 27/11-2018 | 3 | 0% | bar: WEEK 47 F to WEEK 48 T
Software Design
Use Case første version | 20/11-2018 | 20/11-2018 | 1 | 100% | bar: WEEK 47 T
Use Case færdiggjort | 23/11-2018 | 23/11-2018 | 1 | 0% | bar: WEEK 47 F
Use Case Diagram første version | 20/11-2018 | 20/11-2018 | 1 | 100% | bar: WEEK 47 T
Use case Diagram færdiggjort | 26/11-2018 | 26/11-2018 | 1 | 0% | bar: WEEK 48 M
Domæne Model første version | 20/11-2018 | 23/11-2018 | 2 | 100% | bar: WEEK 47 T; WEEK 47 Th
Domæne Model færdiggjort | 27/11-2018 | 28/11-2018 | 2 | 0% | bar: WEEK 48 T to WEEK 48 W
Klasse Diagram første version | 20/11-2018 | 23/11-2018 | 2 | 100% | bar: WEEK 47 T; WEEK 47 Th
Klasse Diagram færdiggjort | 27/11-2018 | 28/11-2018 | 2 | 0% | bar: WEEK 48 T to WEEK 48 W
SSD første version | 21/11-2018 | 21/11-2018 | 1 | 100% | bar: WEEK 47 W
SSD færdiggjort | 26/11-2018 | 27/11-2018 | 2 | 0% | bar: WEEK 48 M to WEEK 48 T
Kode Skrivning | 21/11-2018 | 2018-07-12 | 13 | 50%? | bar: WEEK 47 W to WEEK 49 F
Noun / Verb | 22/11-2018 | 23/11-2018 | 2 | 0% | bar: WEEK 47 Th to WEEK 47 F
Andet
PowerPoint | 2018-05-12 | 2018-07-12 | 3 | 0% | bar: WEEK 49 W to WEEK 49 F
Rapport | 22/11-2018 | 2018-07-12 | 12 | 10% | bar: WEEK 47 Th to WEEK 49 F
Brainstorm | 20/11-2018 | 20/11-2018 | 1 | 100% | bar: WEEK 47 T
0%
Gennemtjekning af alle filer for mangler og rettelser | 2018-03-12 | 2018-10-12 | 6 | 0% | bar: WEEK 49 M to WEEK 50 M
Aflevering af opgave | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 1 | bar: WEEK 50 T